## Tổng quan
Mục | Thông tin chi tiết
Tên dự án | Dự án GML (Minh Long)
Module kiểm thử | ETL & Xử lý dữ liệu từ MISA và Excel
Cán bộ kiểm thử (Tester) | Nguyễn Văn Phú
Ngày lập kịch bản | 2026-07-26
Nguồn dữ liệu | MISA (Đơn hàng, doanh thu, nợ...)
Excel (KPI Month, Tiền vay, Tiền gửi, ...)

## Scenario - ETL
Case ID | Object | Role | Target Table/ Function | Steps | Expected Result | Source | Description | Result
Scenario-ETL.001 | Kiểm tra số lượng bản ghi (Row Count) | Test | Dim_account | Chạy SQL: SELECT COUNT(*) AS total_rows FROM silver.dim_account; | Trả về 295 bản ghi | Danh_sach_he_thong_tai_khoan |  | Pass
Scenario-ETL.002 | Kiểm tra dữ liệu trùng lặp (Duplicate) | Test | Dim_account | Chạy SQL: SELECT COUNT(*) AS total_rows, COUNT(DISTINCT _id) AS unique_ids, COUNT(DISTINCT account_no) AS unique_account_no FROM silver.dim_account; | Unique IDs = Total Rows = 295 | Danh_sach_he_thong_tai_khoan |  | Pass
Scenario-ETL.003 | Kiểm tra số lượng bản ghi (Row Count) | Test | Dim_AccountNumber | Chạy SQL: SELECT COUNT(*) AS total_rows FROM silver.dim_accountnumber; | Trả về 29 bản ghi | Danh_sach_tai_khoan_ngan_hang |  | Pass
Scenario-ETL.004 | Kiểm tra dữ liệu trùng lặp (Duplicate) | Test | Dim_AccountNumber | Chạy SQL: SELECT COUNT(*) AS total_rows, COUNT(DISTINCT _id) AS unique_ids, COUNT(DISTINCT account_bank) AS unique_account_banks FROM silver.dim_accountnumber; | Unique IDs = Total Rows = 29 | Danh_sach_tai_khoan_ngan_hang |  | Pass
Scenario-ETL.005 | Kiểm tra số lượng bản ghi (Row Count) | Test | Dim_Product | Chạy SQL: SELECT COUNT(*) AS total_rows FROM silver.dim_product; | Trả về 145,086 bản ghi | Danh_sach_hang_hoa_dich_vu |  | Pass
Scenario-ETL.006 | Kiểm tra dữ liệu trùng lặp (Duplicate) | Test | Dim_Product | Chạy SQL: SELECT COUNT(*) AS total_rows, COUNT(DISTINCT _id) AS unique_ids, COUNT(DISTINCT product_code) AS unique_product_codes FROM silver.dim_product; | Unique IDs = Total Rows = 145,086 | Danh_sach_hang_hoa_dich_vu |  | Pass
Scenario-ETL.007 | Kiểm tra số lượng bản ghi (Row Count) | Test | Dim_Partner | Chạy SQL: SELECT COUNT(*) AS total_rows FROM silver.dim_partner; | Trả về 2,688 bản ghi | Danh_sach_khach_hang / Danh_sach_nha_cung_cap |  | Pass
Scenario-ETL.008 | Kiểm tra dữ liệu trùng lặp (Duplicate) | Test | Dim_Partner | Chạy SQL: SELECT COUNT(*) AS total_rows, COUNT(DISTINCT _id)..., COUNT(DISTINCT partner_code)..., COUNT(DISTINCT tax)... | Unique IDs = Total Rows = 2836 | Danh_sach_khach_hang / Danh_sach_nha_cung_cap |  | Pass
Scenario-ETL.009 | Kiểm tra số lượng bản ghi (Row Count) | Test | Dim_Bank | Chạy SQL: SELECT COUNT(*) AS total_rows FROM silver.dim_bank; | Trả về 43 bản ghi | Danh_sach_ngan_hang |  | Pass
Scenario-ETL.010 | Kiểm tra dữ liệu trùng lặp (Duplicate) | Test | Dim_Bank | Chạy SQL: SELECT COUNT(*) AS total_rows, COUNT(DISTINCT _id)..., COUNT(DISTINCT bank_code)... | Unique IDs = Total Rows = 43 | Danh_sach_ngan_hang |  | Pass
Scenario-ETL.011 | Kiểm tra số lượng bản ghi (Row Count) | Test | Dim_ReportItem | Chạy SQL: SELECT COUNT(*) AS total_rows FROM silver.dim_reportitem; | Trả về 168 bản ghi | B01 DN / B02 DN |  | Pass
Scenario-ETL.012 | Kiểm tra dữ liệu trùng lặp (Duplicate) | Test | Dim_ReportItem | Chạy SQL: SELECT COUNT(*) AS total_rows, COUNT(DISTINCT _id)..., COUNT(DISTINCT item_id)... | Unique IDs = Total Rows = 147 | B01 DN / B02 DN |  | Pass
Scenario-ETL.013 | Kiểm tra số lượng bản ghi (Row Count) | Test | Dim_Warehouse | Chạy SQL: SELECT COUNT(*) AS total_rows FROM silver.dim_warehouse; | Trả về 5 bản ghi | Danh_sach_kho |  | Pass
Scenario-ETL.014 | Kiểm tra dữ liệu trùng lặp (Duplicate) | Test | Dim_Warehouse | Chạy SQL: SELECT COUNT(*) AS total_rows, COUNT(DISTINCT _id)..., COUNT(DISTINCT warehouse_code)... | Unique IDs = Total Rows = 5 | Danh_sach_kho |  | Pass
Scenario-ETL.015 | Kiểm tra Row Count | Test | Fact_AccountsReceivable | Chạy SQL SELECT COUNT(*) FROM silver.fact_accountsreceivable; | Trả về 28,886 bản ghi | Chi_tiet_cong_no_phai_thu_khach_hang |  | Pass
Scenario-ETL.016 | Kiểm tra Duplicate | Test | Fact_AccountsReceivable | Chạy SQL kiểm tra Unique ID, voucher_no, invoice_no. | Không có dữ liệu trùng (22698) | Chi_tiet_cong_no_phai_thu_khach_hang |  | Pass
Scenario-ETL.017 | Kiểm tra Row Count | Test | Fact_AccountsPayable | Chạy SQL SELECT COUNT(*) FROM silver.fact_accountspayable; | Trả về 16,447 bản ghi | Chi_tiet_cong_no_phai_tra_nha_cung_cap | Khoa - thiếu xử lí những đối tượng không có giao dịch nhưng vẫn phải lưu số dư đầu kỳ. Đã test và kéo lại. | Pass
Scenario-ETL.018 | Kiểm tra Duplicate | Test | Fact_AccountsPayable | Chạy SQL kiểm tra Unique ID, voucher_no, invoice_no. | Không có dữ liệu trùng (15412) | Chi_tiet_cong_no_phai_tra_nha_cung_cap |  | Pass
Scenario-ETL.019 | Kiểm tra Row Count | Test | Fact_BalanceSheet | Chạy SQL SELECT COUNT(*) FROM silver.fact_balancesheet; | Trả về 252 bản ghi | B01 DN Bao cao tinh hinh tai chinh | Chưa xử lí mã ...a; ...b ví dụ 411a | Pass
Scenario-ETL.020 | Kiểm tra Duplicate | Test | Fact_BalanceSheet | Chạy SQL kiểm tra Unique ID, indicator_code, reporting_date. | Không có dữ liệu trùng (882) | B01 DN Bao cao tinh hinh tai chinh | Chưa xử lí mã ...a; ...b ví dụ 411a | Pass
Scenario-ETL.021 | Kiểm tra Row Count | Test | Fact_BusinessPlan | Chạy SQL SELECT COUNT(*) FROM silver.fact_businessplan; | Trả về 1680 bản ghi | KẾ HOẠCH KINH DOANH MINH LONG 2026 | Hiệp - dữ liệu đang bị lệch do làm tròn (chia 12 tháng). Để phần dư vào tháng 1. Đã fix. | Pass
Scenario-ETL.022 | Kiểm tra Duplicate | Test | Fact_BusinessPlan | Chạy SQL kiểm tra Unique ID, indicator_code, month. | Unique trả về 1680 | KẾ HOẠCH KINH DOANH MINH LONG 2026 | Note: 348 | Pass
Scenario-ETL.023 | Kiểm tra Row Count | Test | Fact_CashFlow | Chạy SQL SELECT COUNT(*) FROM silver.fact_cashflow; | Trả về 251,861 bản ghi | So_chi_tiet_cac_tai_khoan | Note: 420 | Pass
Scenario-ETL.024 | Kiểm tra Duplicate | Test | Fact_CashFlow | Chạy SQL kiểm tra Unique ID, voucher_no. | Không có dữ liệu trùng (228644) | So_chi_tiet_cac_tai_khoan |  | Pass
Scenario-ETL.025 | Kiểm tra Row Count | Test | Fact_Collateral | Chạy SQL SELECT COUNT(*) FROM silver.fact_collateral; | Trả về 34 bản ghi | TSBĐ Bank | Thiếu dòng tín chấp 10 tỷ của hd bank | Pass
Scenario-ETL.026 | Kiểm tra Duplicate | Test | Fact_Collateral | Chạy SQL kiểm tra Unique ID, row_id. | Không có dữ liệu trùng (34) | TSBĐ Bank |  | Pass
Scenario-ETL.027 | Kiểm tra Row Count | Test | Fact_CreditLimitSummary | Chạy SQL SELECT COUNT(*) FROM silver.fact_creditlimitsummary; | Trả về 7 bản ghi | 20260531_Minh Long BC tín dụng | Khoa - lấy dữ liệu không đúng mapping. Đã kéo lại file transfer, sửa còn 7 row / bỏ row 55tr | Pass
Scenario-ETL.028 | Kiểm tra Duplicate | Test | Fact_CreditLimitSummary | Chạy SQL kiểm tra Unique ID, business_ids, bank_code. | Không có dữ liệu trùng (8) | 20260531_Minh Long BC tín dụng |  | Pass
Scenario-ETL.029 | Kiểm tra Row Count | Test | Fact_IncomeStatement | Chạy SQL SELECT COUNT(*) FROM silver.fact_incomestatement; | Trả về 42 bản ghi | Bao_cao_tai_chinh | Khoa - chưa lấy đúng lũy kế (thay cột YTD_Amount bằng Previous Period). Đã fix | Pass
Scenario-ETL.030 | Kiểm tra Duplicate | Test | Fact_IncomeStatement | Chạy SQL kiểm tra Unique ID, indicator_code, month. | Không có dữ liệu trùng (147) | Bao_cao_tai_chinh |  | Pass
Scenario-ETL.031 | Kiểm tra Row Count | Test | Fact_InventoryBalance | Chạy SQL SELECT COUNT(*) FROM silver.fact_inventory_balance; | Trả về 6,589 bản ghi | Tong_hop_ton_kho | Khoa - dữ liệu các tháng so khớp đang lệch. Đã test và kéo lại file transfer | Pass
Scenario-ETL.032 | Kiểm tra Duplicate | Test | Fact_InventoryBalance | Chạy SQL kiểm tra Unique ID, snapshot_date, warehouse_code, product. | Trả về 19298 bản ghi | Tong_hop_ton_kho |  | Pass
Scenario-ETL.033 | Kiểm tra Row Count | Test | Fact_InventoryInward | Chạy SQL SELECT COUNT(*) FROM silver.fact_inventoryinward; | Trả về 8,042 bản ghi | So_chi_tiet_mua_hang |  | Pass
Scenario-ETL.034 | Kiểm tra Duplicate | Test | Fact_InventoryInward | Chạy SQL kiểm tra Unique ID, voucher_no, invoice_no. | Không có dữ liệu trùng (7541) | So_chi_tiet_mua_hang |  | Pass
Scenario-ETL.035 | Kiểm tra Row Count | Test | Fact_InventoryOutward | Chạy SQL SELECT COUNT(*) FROM silver.fact_inventoryoutward; | Trả về 12,471 bản ghi | So_chi_tiet_ban_hang |  | Pass
Scenario-ETL.036 | Kiểm tra Duplicate | Test | Fact_InventoryOutward | Chạy SQL kiểm tra Unique ID, voucher_no, invoice_no. | Không có dữ liệu trùng (10617) | So_chi_tiet_ban_hang |  | Pass
Scenario-ETL.037 | Kiểm tra Row Count | Test | Fact_Loan | Chạy SQL SELECT COUNT(*) FROM silver.fact_loan; | Trả về 258 bản ghi | Theo dõi vay NH |  | Pass
Scenario-ETL.038 | Kiểm tra Duplicate | Test | Fact_Loan | Chạy SQL kiểm tra Unique ID, contract_no, bank_code. | Không có dữ liệu trùng (258) | Theo dõi vay NH |  | Pass
Scenario-ETL.039 | Kiểm tra Row Count | Test | Fact_TermDeposit | Chạy SQL SELECT COUNT(*) FROM silver.fact_termdeposit; | Trả về 72 bản ghi | 4. HĐTG |  | Pass
Scenario-ETL.040 | Kiểm tra Duplicate | Test | Fact_TermDeposit | Chạy SQL kiểm tra Unique ID, passbook_no, bank_code. | Không có dữ liệu trùng (72) | 4. HĐTG |  | Pass

## Scenario- BUSINESS DATA VALIDAT
Case ID | Object | Role | Target Table/ Function | Steps | Expected Result | Source | Description | Result
Scenario-BIZ.01 | Đối chiếu số liệu Hợp đồng tiền gửi | Test | Fact_TermDeposit | Tổng hợp dữ liệu Đáo hạn từ 10/09/2025 đến 04/10/2026. | Trị giá gốc: 73,320,952,541. Giá trị còn lại: 39,494,952,541 (Khớp EXCEL NỘI BỘ) | EXCEL NOIBO / DWH |  | Pass
Scenario-BIZ.02 | Đối chiếu số liệu Vay ngân hàng | Test | Fact_Loan | Tổng hợp số tiền vay gốc, dư nợ gốc, trả gốc từ 26/02/2026 đến 28/10/2026. | Vay gốc: 388,077,004,066; Dư nợ: 270,864,478,366; Đã trả: 117,456,685,470 | EXCEL NOIBO / DWH |  | Pass
Scenario-BIZ.03 | Đối chiếu số lượng & giá trị xuất kho | Test | Fact_InventoryOutward | Tổng hợp SL bán, Giá trị bán từ 01/01/2026 - 15/07/2026. | SL bán: 2,947,543; Giá trị: 369,169,897,490 (Khớp MISA) | MISA / DWH |  | Pass
Scenario-BIZ.04 | Đối chiếu tồn kho cuối kỳ | Test | Fact_InventoryBalance | Kiểm tra tồn kho Tháng 1 và Tháng 4 từ 01/01/2026 - 15/07/2026. | T1: Giá trị 308,692,644,568 (SL: 1,175,428.43); T4: Giá trị 345,896,420,516 (SL: 1,077,208.94) | MISA / DWH |  | Pass
Scenario-BIZ.05 | Đối chiếu mua hàng | Test | Fact_InventoryInward | Tổng hợp SL mua, Giá trị mua từ 01/01/2026 - 15/07/2026. | SL mua: 4,180,689.77; Giá trị: 363,176,874,936 | MISA / DWH |  | Pass
Scenario-BIZ.06 | Đối chiếu KQKD (B02) | Test | Fact_IncomeStatement | Kiểm tra Chỉ tiêu 1 (Tháng 1) và Chỉ tiêu 18 (Tháng 4). | CT 1 (Kỳ này): 52,585,271,668; (Kỳ trước) 0 CT 18 (Kỳ này): 76,769,615,088; (Kỳ trước): -71,346,554,196 | MISA / DWH |  | Pass
Scenario-BIZ.07 | Đối chiếu Hạn mức tín dụng | Test | Fact_CreditLimitSummary | Kiểm tra HM phê duyệt, Tổng HMTD, Dư nợ gốc, Số tiền được GN tại ngày 22/7. | Hạn mức: 485 tỷ; Tổng: 295 tỷ; Dư nợ: 270,864,478,366; GN: 24,135,521,634 | EXCEL NOIBO / DWH |  | Pass
Scenario-BIZ.08 | Kiểm tra logic phát sinh Công nợ phải thu | Test | Fact_AccountsReceivable | Check 3 KH mẫu: NTQV03, KHAH34, NTHH14 từ 01/01 - 15/07/2026. | KH không phát sinh vẫn còn dư nợ/dư có: NTQV03 (Nợ 1,472,001); KHAH34 (Có 158,713,862); NTHH14 (Dư nợ 39,668,804) | MISA / DWH |  | Pass
Scenario-BIZ.09 | Kiểm tra logic phát sinh Công nợ phải trả | Test | Fact_AccountsPayable | Check 3 NCC mẫu: 101923357, 200638664, 100109917 từ 01/01 - 15/07/2026. | Trả thừa: 101923357 (Nợ 133,099,200). Đang nợ: 200638664 (Có 11,256,840). Có PSGD: 100109917 (Dư Có 18,000,000) | MISA / DWH |  | Pass
Scenario-BIZ.10 | Đối chiếu CĐKT (B01) | Test | Fact_BalanceSheet | Kiểm tra Số dư đầu kỳ, Số dư cuối kỳ tại ngày 15/07/2026. | Đầu kỳ: 9,004,359,191,469; Cuối kỳ: 8,980,138,016,533 | MISA / DWH |  | Pass
Scenario-BIZ.11 | Đối chiếu Kế hoạch kinh doanh | Test | Fact_BusinessPlan | Kiểm tra Target_amount, Vòng quay tồn kho từ 1/1/2026 đến 1/12/2026. | Target: 15,625,188,982,287.60; Vòng quay: 3.7 | EXCEL NOIBO / DWH |  | Pass
Scenario-BIZ.12 | Đối chiếu Lưu chuyển tiền tệ | Test | Fact_CashFlow | Kiểm tra số dư TK 111, 112 từ 01/01/2026 - 15/07/2026. | TK 111 (Dư nợ): 145,994,274,146; TK 112 (Dư nợ): 5,423,060,105 | MISA / DWH |  | Pass
Scenario-BIZ.13 | Đối chiếu Tài sản bảo đảm | Test | Fact_Collateral | Kiểm tra Giá trị thẩm định, Giá trị cho vay, Số tiền được vay (tới 22/7). | Thẩm định: 413,797,764,977; Cho vay: 273,532,710,630.85; Số tiền được vay: 291,014,958,298.87 | EXCEL NOIBO / DWH |  | Pass

## Tổng kết
Tổng test case | Pass | Fail | Pending
53 | 53 | 0 | 0